## Hoja1
Sprint Backlog
Identificador (ID) de item de product backlog | Item del Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus
G2-1 | Entregable | Investigar herramientas de modelado de Diagramas | Reginato, Marcos Piermattei, Hernan Clementi, Gonzalo | Done
|  | Mirar tutoriales para utilizar la herramienta | Reginato, Marcos Piermattei, Hernan Clementi, Gonzalo | Done
|  | Informar al equipo como funciona la herramienta | Reginato, Marcos Piermattei, Hernan Clementi, Gonzalo | Done
G2-2 | Entregable | Leer correciones a realizar en diagrama de clases de alto nivel | Mouhape, Juan Cruz Romero, Julian Salias, Leandro | Done
|  | Identificar nuevas clases | Mouhape, Juan Cruz Romero,Julian Salias, Leandro | Done
|  | Identificar nuevas operaciones | Reginato, Marcos Piermattei, Hernan Clementi, Gonzalo | Done
|  | Identificar nuevos atributos | Reginato, Marcos Piermattei, Hernan Clementi, Gonzalo | Done
|  | Identificar relaciones entre los objetos agregados | Mouhape, Juan Cruz Romero, Julian Salias, Leandro
|  | Terminar de definir detalles, y realizar diagrama de clases detallado | Mouhape, Juan Cruz Romero, Julian Salias, Leandro | Done
G2-3 | Entregable | Identificar objetos y metodos intervinientes en diagrama de secuencia | Mouhape, Juan Cruz Romero, Julian Reginato, Marcos Salias, Leandro Piermattei, Hernan Clementi, Gonzalo | Done
|  | Identificar comportamiento de objetos intervinientes | Mouhape, Juan Cruz Romero, Julian Reginato, Marcos Salias, Leandro Piermattei, Hernan Clementi, Gonzalo | Done
|  | Realizar diagrama de secuencia | Mouhape, Juan Cruz Romero, Julian Reginato, Marcos Salias, Leandro Piermattei, Hernan Clementi, Gonzalo | Done
G2-4 | Entregable | Observar y corregir detalles de diagramas modelados | Mouhape, Juan Cruz Romero, Julian Salias, Leandro | Done